Laporan Harian Proyek Konstruksi

1. Informasi Dasar Proyek

- Nama Proyek: Pembangunan Gedung Perkantoran XYZ

- Lokasi: Jakarta

- Tanggal: 10 Juli 2025

2. Ringkasan Hari Ini

- Pencapaian utama: Hari ini, tím berhasil menyelesaikan pengecoran lantai dasar dan memulai pemasangan rangka baja untuk lantai pertama.

- Kendala teratasi: Terdapat keterlambatan pengiriman material beton, namun masalah ini berhasil teratasi dengan mencari supplier alternatif.

3. Progres Pekerjaan

- Grafik progress: Progres pengecoran lantai dasar mencapai 100%, dan pemasangan rangka baja mencapai 20%

- Persentase pencapaian: Total pencapaian proyek hingga hari ini adalah 25% dari target keseluruhan.

4. Kendala dan Tantangan

- Tantangan utama: Keterlambatan pengiriman material beton yang mengakibatkan penundaan pengecoran selama 2 jam.

- Langkah-langkah perbaikan: Menghubungi supplier alternatif untuk memastikan kelancaran pengiriman material di masa mendatang.

5. Penggunaan Sumber Daya

- Tenaga kerja: 25 pekerja yang terdiri dari 10 tukang beton, 5 teknisi baja, dan 10 pekerja umum.

- Material: 50 meter kubik beton dan 10 ton baja digunakan hari ini.

- Peralatan: 2 mixer beton, 1 crane, dan 5 alat pengelasan digunakan dalam pekerjaan. hari ini.

6. Catatan Keamanan dan Kesehatan

- Insiden keamanan: Tidak ada insiden keamanan yang terjadi hari ini.

- Kesehatan pekerja: Semua pekerja dalam kondisi sehat dan telah mengikuti prosedur keselamatan kerja,

7. Rencana Kegiatan Besok

- Kegiatan utama besok: Melanjutkan pemasangan rangka baja dan memulai instalasi sistem kelistrikan,

- Persiapan: Koordinasi dengan tim listrik dan memastikan ketersediaan material baja.