## Sheet1
Punch List Proyek Renovasi Gedung Kantor Y – 2024
No | Item | Keterangan | Lokasi | Prioritas | Ditugaskan Kepada | Batas Waktu | Status
1 | Perbaikan Lantai | Ubin pecah dan tidak rata di beberapa titik | Lobi Utama | High | Kontraktor | 2025-06-06 | Belum Dikerjakan
2 | Instalasi Internet | Kabel jaringan belum tertata rapi dan beberapa port tidak aktif | Ruang Meeting | Medium | Teknisi IT | 2025-08-06 | Dikerjakan
3 | Pintu Darurat | Engsel pintu darurat longgar dan sulit dibuka | Koridor Timur | High | Teknisi Bangunan | 2025-05-06 | Selesai
4 | AC dan Ventilasi | Sirkulasi udara kurang optimal, beberapa AC tidak menyala | Ruang Kerja Lt.2 | Medium | Teknisi HVAC | 2025-09-06 | Belum Dikerjakan
5 | Panel Listrik | Penutup panel rusak dan label instalasi belum terpasang | Ruang Panel | Low | Teknisi Listrik | 2025-10-06 | Belum Dikerjakan