## Sheet1
PT. SINAR MAKMUR KONSTRUKSI Laporan Laba Rugi Proyek Jalan Raya Sukamaju Periode 30 April 2025
Keterangan | Nilai (IDR)
Pendapatan Usaha | 550,000,000
Beban Pokok Pendapatan | 80,000,000
Laba Bruto | 470,000,000
Biaya-biaya
Pembelian Material | 100,000,000
Biaya Tenaga Kerja Lapangan | 60,000,000
Biaya Transportasi & Logistik | 15,000,000
Biaya Sewa Alat Berat | 25,000,000
Biaya Administrasi Proyek | 10,000,000
Biaya Konsumsi & Kesehatan Pekerja | 8,000,000
Total Beban Operasional | 218,000,000
Laba (Rugi) Operasional | 252,000,000
Pendapatan Lain-lain | 20,000,000
Beban Lain-lain | -5,000,000
Laba Bersih Sebelum Pajak | 267,000,000
Pajak Penghasilan | -27,000,000
Laba Bersih Setelah Pajak | 240,000,000

## Sheet2
PT SINAR MAKMUR KONSTRUKSI Laporan Anggaran vs. Realisasi Proyek Proyek: Pembangunan Jalan Raya Sukamaju Periode: April 2025
Kategori | Anggaran (IDR) | Realisasi (IDR) | Selisih (IDR) | Keterangan
Pendapatan
Pendapatan dari Klien | 500,000,000 | 480,000,000 | -20,000,000 | Realisasi di bawah target
Pendapatan Tambahan | 70,000,000 | 65,000,000 | -5,000,000 | Tidak mencapai estimasi
Total Pendapatan | 570,000,000 | 545,000,000 | -25,000,000
Pengeluaran
Biaya Material | 180,000,000 | 175,000,000 | 5,000,000 | Hemat pembelian
Biaya Tenaga Kerja | 120,000,000 | 130,000,000 | -10,000,000 | Melebihi anggaran
Biaya Sewa Alat Berat | 40,000,000 | 38,000,000 | 2,000,000 | Efisien
Biaya Transportasi & BBM | 25,000,000 | 28,000,000 | -3,000,000 | Kenaikan harga bahan bakar
Biaya Administrasi & Kantor | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | Hemat
Total Pengeluaran | 375,000,000 | 380,000,000 | -5,000,000
Laba/Rugi Proyek | 195,000,000 | 165,000,000 | -30,000,000 | Penurunan laba
Keterangan Tambahan: Penurunan laba disebabkan oleh keterlambatan pengiriman material dan peningkatan biaya tenaga kerja. Efisiensi terbesar diperoleh dari pengendalian pembelian material dan optimalisasi sewa alat berat.

## Sheet3
LAPORAN KEUANGAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN RAYA Periode: April 2025 Kontraktor Pelaksana: PT. Sinar Makmur
No. | Tanggal | Belanja/Kegiatan | Belanja (Rp) | Terima (Rp) | Saldo (Rp) | Keterangan
1 | 2025-04-01 | Transfer dari Owner (Kontrak Utama) |  | 150,000,000 | 150,000,000 | Dana proyek utama diterima
2 | 2025-04-03 | Pembelian Material (Aspal, Batu Split, Pasir) | 35,000,000 |  | 115,000,000 | Melebihi anggaran Rp5 jt
3 | 2025-04-05 | Pembayaran Gaji Pekerja | 12,000,000 |  | 103,000,000 | Melebihi anggaran Rp2 jt
4 | 2025-04-07 | Sewa Alat Berat (Excavator & Roller) | 9,000,000 |  | 94,000,000 | Melebihi anggaran Rp1 jt
5 | 2025-04-10 | Biaya Manajemen Proyek | 5,000,000 |  | 89,000,000 | Melebihi anggaran Rp1 jt
6 | 2025-04-11 | Pembayaran Asuransi Proyek | 3,000,000 |  | 86,000,000 | Melebihi anggaran Rp1 jt
7 | 2025-04-12 | Biaya Keamanan Lapangan | 1,200,000 |  | 84,800,000 | Melebihi anggaran Rp200 rb
8 | 2025-04-15 | Pendapatan Tambahan (Pemeliharaan Jalan) |  | 50,000,000 | 134,800,000 | Tambahan dari pemeliharaan
9 | 2025-04-25 | Biaya Administrasi dan Dokumentasi | 1,000,000 |  | 133,800,000 | Sesuai anggaran
10 | 2025-04-30 | Rekapitulasi Laba Bersih Proyek |  |  | 134,800,000 | Keuntungan proyek setelah seluruh biaya
Catatan: Total Pendapatan: Rp200,000,000 Total Biaya: Rp65,200,000 (melebihi anggaran Rp10,200,000) Laba Bersih: Rp134,800,000 Kelebihan biaya tertutup oleh tambahan pendapatan dari pekerjaan pemeliharaan jalan.

## Sheet4
LAPORAN KEUANGAN PROYEK
Nama Proyek: | ....................................................
Periode: | ....................................................
Kontraktor / Penanggung Jawab: | ....................................................
Nomor | Tanggal | Uraian / Kegiatan | Kategori | Belanja (Rp) | Penerimaan (Rp) | Saldo (Rp) | Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rekapitulasi
Keterangan | Jumlah (Rp)
Total Penerimaan
Total Pengeluaran
Saldo Akhir Kas
Catatan Tambahan: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................